ZAMPA

Descubre el menu del dia cerca de ti

PLAN DE LANZAMIENTO

Llucmajor & Mallorca

Estrategia de captacion de comercios locales

Abril 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Zampa es una app movil (iOS y Android) que conecta restaurantes y negocios de restauracion con clientes que buscan el menu del dia cerca de ellos. Los comercios publican su oferta diaria en segundos; los clientes la descubren en su feed personalizado.

Este plan define la estrategia de lanzamiento en Llucmajor como mercado piloto en Mallorca. La logica es simple: antes de activar la app al publico general, necesitamos suficiente oferta local disponible. Por eso arrancamos captando comercios, y solo cuando tengamos una masa critica de restaurantes activos lanzamos la campana de clientes.

Hipotesis de lanzamiento Con 10-15 comercios activos en Llucmajor, la app ya ofrece valor real al usuario final. A partir de esa masa critica, la captacion de clientes se acelera sola por el boca a boca local.

# 2. Por que Llucmajor como Mercado Piloto

Llucmajor tiene caracteristicas ideales para probar un marketplace local de menUs:

- Comunidad unida: ciudad mediana donde el tejido empresarial local se conoce entre si, lo que facilita la adopcion por recomendacion entre comercios.

- Alta densidad de restaurantes por habitante en su centro historico y zonas de trabajo.

- Menos ruido competitivo: sin grandes plataformas de delivery dominando el segmento del menu del dia.

- Efecto vitrina hacia el resto de Mallorca: el exito en Llucmajor genera credibilidad para expandirse a Palma, Manacor, Inca y otros municipios.

- Ventaja de proximidad: como fundador local, las relaciones personales aceleran la confianza inicial.

# 3. Que Ofrece Zampa al Comercio

Antes de salir a vender, es fundamental tener clara la propuesta de valor para el restaurante. Estos son los argumentos clave:

## 3.1 Plan Gratuito (Free)

- Publica tu menu del dia en 30 segundos desde el movil.

- Aparece en el feed de todos los usuarios cercanos.

- Sin comisiones, sin coste fijo.

- Ideal para empezar y ver resultados antes de comprometerse.

## 3.2 Plan Pro (Premium)

- Notificaciones push a los clientes que te tienen en favoritos al publicar tu menu.

- Mayor visibilidad en el feed.

- Metricas: impresiones, clics, llamadas generadas.

- Ideal para restaurantes con clientela fija que quieren fidelizar digitalmente.

Mensaje clave para el comercio No es otra app de delivery con comisiones. Es una herramienta gratuita para que tus clientes habituales sepan cada dia lo que tienes. Sin complicaciones, sin costes ocultos.

# 4. Fases del Lanzamiento

## Fase 1 - Preparacion (Semanas 1-2)

Antes de pisar la calle, prepara todo el material y la logistica:

| FASE 1 | Preparacion | Semanas 1-2 |
| --- | --- | --- |
| Material | Imprime 20-30 tarjetas de visita y un flyer A5 con el QR de descarga y el mensaje clave. Usa la web getzampa.com como respaldo. |  |
| Demo | Crea 2-3 menus de ejemplo en la app con fotos reales. Tener la app 'poblada' con contenido de calidad convence mucho mas que una pantalla vacia. |  |
| Argumentario | Prepara respuestas a las 5 objeciones mas comunes (ver seccion 5). Practica el pitch en menos de 2 minutos. |  |
| Lista | Haz un mapa de todos los restaurantes, cafeterias y bares de tapas de Llucmajor. Prioriza los que ya tienen presencia activa en redes sociales (mas receptivos a lo digital). |  |
| Incentivo | Define la oferta de lanzamiento: 3 meses de Plan Pro gratis para los primeros 10 comercios que se registren. |  |

## Fase 2 - Captacion de Comercios (Semanas 3-6)

Salida a campo. El objetivo es conseguir los primeros 10-15 comercios activos en Llucmajor.

| FASE 2 | Captacion de Comercios | Semanas 3-6 |
| --- | --- | --- |
| Visita | Visitas presenciales a los restaurantes en horario de baja actividad (11:00-12:30 o 16:00-17:30). Presenta la app en el movil, muestra el demo en vivo. |  |
| Red | Pide a cada comercio que te refiera a 1-2 colegas del sector. El boca a boca entre hosteleros es el canal mas efectivo. |  |
| WhatsApp | Crea un grupo de WhatsApp 'Zampa Llucmajor - Comercios' para mantener el contacto, compartir novedades y resolver dudas rapido. |  |
| Onboarding | Ayuda a cada comercio a publicar su primer menu. El primer menu siempre lo haces tu con ellos, en persona o por videollamada. |  |
| Seguimiento | Llama o manda mensaje a cada comercio registrado 3 dias despues para asegurarte de que han publicado su segundo menu. El drop-off ocurre en los primeros 7 dias. |  |

## Fase 3 - Lanzamiento al Publico (Mes 2)

Una vez con 10+ comercios activos, activa la captacion de usuarios finales (clientes).

| FASE 3 | Lanzamiento al Publico | Mes 2 |
| --- | --- | --- |
| RRSS | Lanza la pagina de Instagram/TikTok de Zampa Mallorca. Publica el menu del dia de los comercios registrados cada manana (con permiso). Genera el habito en los seguidores. |  |
| Reseñas | Pide a tus primeros 20-30 clientes de confianza que descarguen la app y la usen. Sus valoraciones en la App Store y Play Store dan credibilidad. |  |
| Prensa local | Manda una nota de prensa a Ultima Hora, Diari de Balears y medios locales de Llucmajor. Angulo: 'Startup mallorquina lanza app para descubrir el menu del dia'. |  |
| QR | Pide a los comercios asociados que pongan el cartel 'Disponible en Zampa' en su local. Cada establecimiento es un punto de captacion de usuarios. |  |
| Evento | Organiza un pequeño evento de presentacion (desayuno o aperitivo) invitando a los comercios asociados y periodistas locales. |  |

## Fase 4 - Expansion por Mallorca (Meses 3-6)

Con el modelo validado en Llucmajor, replica la estrategia en otros municipios.

| FASE 4 | Expansion Mallorca | Meses 3-6 |
| --- | --- | --- |
| Municipios | Prioridad: Palma (Arenal, El Terreno), Manacor, Inca, Felanitx. Empieza por uno a la vez para mantener la calidad del onboarding. |  |
| Equipo | Considera un 'comercial local' part-time en Palma, pagado a comision por comercio activo conseguido. |  |
| Casos exito | Documenta 2-3 casos de exito de Llucmajor con datos reales (menus publicados, clientes alcanzados). Usalos como social proof en las visitas a nuevos municipios. |  |
| App Stores | Activa las resenas y rating en App Store y Play Store. Un buen rating acelera organicamente la descarga. |  |

# 5. Guia de Visita al Comercio

## 5.1 El Pitch en 2 Minutos

Estructura recomendada para la visita presencial:

- Rompe el hielo (20 seg): "Hola, soy Juanjo, soy de Llucmajor. Estoy lanzando una app local para que la gente de aqui descubra los menus del dia. Te enseño como funciona en 2 minutos?"

- Demo en vivo (60 seg): Muestra la app funcionando. Ensenale como se ve un menu publicado y como aparece en el feed del cliente.

- Propuesta de valor (20 seg): "Es gratis, te lleva 30 segundos al dia publicar, y tus clientes sabian cada dia lo que tienes. Los primeros 10 que se unan tienen 3 meses de premium gratis."

- Cierre (20 seg): "Te registro yo ahora mismo? Solo necesito tu email y el nombre del local. En 5 minutos estas dentro."

## 5.2 Objeciones Frecuentes y Respuestas

| Objecion | Respuesta |
| --- | --- |
| "No tengo tiempo para esto" | "Te lleva 30 segundos al dia: abres la app, escribes el menu y publicas. Si quieres, los primeros dias te ayudo yo a hacerlo." |
| "Ya tengo Instagram/Facebook" | "Genial, esto lo complementa. Instagram es para seguidores; Zampa es para gente cercana que busca activamente donde comer hoy." |
| "No se si va a funcionar" | "Por eso es gratis. Pruebalo 30 dias sin compromiso y si no ves valor, no pierdes nada. Pero si funciona, llevas ventaja sobre la competencia." |
| "Solo tenemos clientes de toda la vida" | "Perfecto, la app tambien ayuda a fidelizarlos: cuando publicas el menu, les llega una notificacion a los que te tienen guardado." |
| "Cuanto cuesta de verdad?" | "El plan basico es gratis para siempre. El Pro, que incluye notificaciones a tus clientes favoritos, cuesta una pequena cuota mensual, pero los primeros 3 meses son gratis para ti por ser de los primeros." |

## 5.3 Protocolo Post-Visita

- Si dice SI: registralo en el momento, ayudale a publicar el primer menu.

- Si dice 'dejame pensarlo': dale la tarjeta, apunta su nombre y llamale a los 3 dias.

- Si dice NO: agradecele el tiempo y preguntale si conoce algun compañero que pueda estar interesado.

# 6. Indicadores Clave de Exito (KPIs)

| Indicador | Meta Mes 1 | Meta Mes 3 | Meta Mes 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Comercios registrados | 5 | 20 | 50 |
| Comercios activos (publican min. 3x/semana) | 3 | 15 | 35 |
| Usuarios (clientes) descargados | 50 | 300 | 1.000 |
| Menus publicados por semana | 15 | 75 | 175 |
| NPS de comercios (encuesta breve) | - | > 7/10 | > 8/10 |
| Tasa de retencion comercios (mes 2) | - | > 70% | > 80% |

# 7. Presupuesto Estimado (Fase 1-2)

| Concepto | Cantidad | Coste estimado |
| --- | --- | --- |
| Tarjetas de visita + flyers A5 | 100 uds | 30 EUR |
| Carteles 'Disponible en Zampa' para locales | 20 uds | 40 EUR |
| Incentivo: 3 meses Pro gratis (10 comercios) | 10 cuentas | 0 EUR (coste operativo minimo) |
| Evento de presentacion (cafe/aperitivo) | 1 evento | 100-200 EUR |
| Anuncio Instagram local (opcional) | 2 semanas | 50-100 EUR |
| TOTAL ESTIMADO |  | 220-370 EUR |

# 8. Proximos Pasos Inmediatos

Esta semana:

- Encarga las tarjetas de visita y el flyer. Usa la web getzampa.com como referencia visual.

- Crea 2-3 menus de demo en la app para mostrar en las visitas.

- Haz una lista de los 20 primeros restaurantes a visitar en Llucmajor.

- Practica el pitch de 2 minutos con alguien de confianza.

- Identifica el restaurante ideal para la primera visita: alguien que ya te conoce y es receptivo a las apps.

Recuerda El primer comercio que consigas es el mas importante. Usalo como referencia, pidele testimonial y que te refiera a sus vecinos de la calle. En comunidades pequenas como Llucmajor, la confianza se contagia rapido.

getzampa.com

Documento preparado por Claude | Abril 2026